Anexa IIa / la contractul de finanţa

CONTRACTOR						                                                                                                   nr.8474/26.09.2007

Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei

Se aprobă,

## DIRECTOR

Nicolae Zamfir

| Programul: | IDEI |
| --- | --- |
| Tipul proiectului: | Proiecte de cercetare exploratorie |
| Cod proiect: 7 | ID_7 |

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului : Cercetari de excelenta in domeniul structurii nucleare si a dezintegrarii beta dubla

- Structură cadru-

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Unică | 1.Identificarea de signaturi noi in cele patru perechi de benzi partenere de paritate pentru o arie larga de nuclee medii si grele. | 1.1. Documentare asupra datelor experimentale | Cheltuieli indirecte | 30000 | 15.12.2007 |  |
|  |  |  | 1.2 Efectuarea de calcule numerice pentru un numar mare de nuclee. | Cheltuieli indirecte | 16551 |  |  |
|  |  | 2. Dezintegrarea beta dubla pentru nuclee usoare si medii | 2.1.Documentare asupra datelor experimentaleprecum si a formalismelor existente | Cheltuieli de personal | 60 000 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pregatirea codurilor de calcul | Logistica | 1449 |  |  |
|  |  | 3.Dezvoltare bozonica pentru operatorul de tranzitie Gamow-Teller | 3.1. Efectuarea de stagii de lucru in strainatate. | Mobilitati | 12000 |  | Articol stiintific. Raport de etapa |
|  |  |  | 3.2.Redactarea unui articol stiintific. Diseminarea rezultatelor 3.3 Realizarea paginii web | Cheltuieli de personal | 30 000 |  |  |
|  | Total etapă | 150 000 |  |  |  |

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget1 | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Finală an | 1. 1.Identificarea momentelor unghiulare critice pentru care unghiul intre momentele cinetice purtate de bozonii cvadrupolari si octupolari sunt perpendiculare | 1.1. Documentare. | Mobilitati | 12223 |  |  |
|  |  |  | 1.2Determinarea pozitiei axei de rotatie pentru un system cu structura prechirala. Stagiu de lucru in strainatate Studiul dependentei proprietatilor magnetice deunghiul intre momentele cin. cvad. si octupolare. | Cheltuieli de personal Mobilitati | 90000 20000 |  |  |
|  |  | 2. Formularea unui model schematic cu simetrie chirala | 2.1.Va fi studiat analitic un system compus din doi rotatori axiali si o particula | Cheltuieli de personal | 90000 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Redactarea unui articol stiintific | Logistica | 10000 |  | Raport de etapa |
|  |  | 3. Dezintegrarea beta dubla $0^+\to 2^+$ pentru nuclee grele | 3.Adaptarea programelor existente pentru nuclee grele | Cheltuieli indirecte | 27777 |  | Articol stiintific |
|  |  |  | 3.2.. Up-datarea paginii web a proiectului. | Cheltuieli indirecte | 50000 |  | Informatii in pagina web |
|  | Total etapă | 300000 |  |  |

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget1 | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Finală an | 1.Formularea unui model complex constand din trei componente, system bozonic cvadrupolar, sistem bozonic octupolar, sistem de nucleoni, ce prezinta simetrie chirala | 1.1. Calcule numerice pentru nucleele suspectate a avea simetrie chirala. | Cheltuieli de personal Cheltuieli indirecte | 30000 27777 | 15.12.2009 |  |
|  |  |  | 1.2 Realizarea de coduri numerice pentru ecuatia de dispersie pnQRPA complet renormata si conservarea simetriei de gauge. | Cheltuieli de personal Cheltuieli indirecte | 50000 25000 |  |  |
|  |  | 2.Studiul dezintegrarii beta dubla $^+\to 2^+$ folosind un operator fononic complet renormat care nu violeaza regula de suma Ikeda. | 2.1. Studiul comparative al rezultatelor dezintegrarii ground to ground si ground to $2^+$. | Cheltuieli de personal | 50000 |  |  |
|  |  |  | 2.2.Efectuarea de stagii de lucru in strainatate. | Mobilitati | 32223 |  | Articol stiintific |
|  |  | 3.Verificarea ipotezei single state dominance (SSD) pentru dezintegrarea beta dubla intr-un formalism pnQRPA complet renormat | 3.1.Studiul influentei deformarii nucleare si a efectelor de renormare asupra ratei de dezintegrare si a timpilor de injumatatire. | Cheltuieli de personal | 50000 |  | Rap[ort de etapa |
|  |  |  | 3.2.Redactarea unui articol. Diseminarea rezultatelor prin participarea la conferinte | Logistica Cheltuieli indirecte | 10000 25000 |  | Completarea paginii web |
|  | Total etapă | 300000 |  |  |

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget1 | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Unică 2010 | 1.Dezintegrarea beta dubla $0^+\to 2^+$ cu fononi completrenormati. | 1.1. Activitati de diseminare | Logistica | 5185 |  |  |
|  |  |  | 1.2 Participarea la conferinte si stagii de lucru. | Mobilitati | 30000 |  |  |
|  |  | 2.Identificarea unor asemanari intre prprietatile nucleelor cu deformare octupolara si a celor finale intr-o dezintegrare beta dubla, ambele cazuri fiind urmari ale unor ruperi spontane a simetriei de paritate. | 2.1. Redactarea unei lucrari stiintifice | Cheltuieli de personal | 75000 |  |  |
|  |  |  | 2.2.Rularea programelor de dezintegrarea beta dubla pentru nuclee deformate octupolar. | Cheltuieli de personal | 75000 |  | Raport de etapa |
|  |  | 3.Vor fi identificate nuclee deformate nuclee deformate octupolar care sunt dublu beta emitatori. Pentru aceste nuclee vor fi calculate ratele de dezintegrare si timpii de injumatatire. Pot fi dezintegrarile beta ale unui nucleu cu simetrie axiala, teste pentru violarea paritatii ? | 3.1. Scrierea raportului de etapa. | Cheltuieli indirecte | 30000 |  | Articol stiintific |
|  |  |  | 3.2. Scrierea unui material cu sinteza rezultatelor obtinute in cadrul proiectului in cei trei ani de activitate. | Cheltuieli indirecte | 34815 |  | Completarea paginii web |
|  | Total etapă | 250000 |  |  |

Director de proiect,											Director economic

Apolodor Raduta				       						                             Alexandru Popescu

# Footnotes

Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)

2 Conform HG 475/2007 durata unei etape este de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia anului 2007.